## Planeación general
Planeación de general de iteraciones
Proyecto: Tequila Music
Iteración | Fecha Inicio | Fecha fin | Actividades planeadas | Días
1(5%) | 2018-05-11 | 2018-05-14 | Especificación de requerimientos de Software | 3
2(25%) | 2018-05-15 | 2018-05-18 | Implementación del modelo de datos | 3
Implementación de los casos de uso del CU01 al CU05
3(50%) | 2018-05-19 | 2018-05-22 | Implementación de los casos de uso del CU06 al CU11 | 3
4(75%) | 2018-05-23 | 2018-05-27 | Implementación de los casos de uso del CU12 al CU16 | 4
5(100%) | 2018-05-28 | 2018-06-01 | Implementación de los casos de uso del CU17 al CU19 | 4

## Casos de uso
Lista de casos de uso
Proyecto: Tequila Music
Iteración | ID | Nombre | Descripción | Estado | Acotaciones
2 | CU01 | Ingresar al sistema | Permite al usuario general autenticarse en la aplicación |  | Esmeralda
| CU02 | Crear cuenta | Permite al usuario general crear una cuenta en la aplicación |  | Alan
| CU03 | Consultar biblioteca | Permite al consumidor visualizar las canciones que ha agregado a su biblioteca, así como la opcion de verlo por artista, album y genero |  | No iniciado
| CU04 | Buscar canción | Permite al consumidor consultar las canciones almacenadas en el sistema que coincidan con un criterio dado |  | Iniciado
3 | CU05 | Consultar lista de reproducción | Permite al consumidor consultar las listas de reproducción que ha creado, así como su contenido. |  | En proceso
| CU06 | Agregar lista de reproducción | Permite al consumido agregar una cancion a una lista de reproduccion que haya creado |  | Terminado
| CU07 | Editar lista de reproducción | Permite al consumidor editar los datos de una lista de reproducción previamente creada, así como su contenido
| CU08 | Eliminar lista de reproducción | Permite al consumidor eliminar una lista de reproducción previamente creada
| CU09 | Consultar estaciones | Permite al consumidor ver las estaciones recomendadas y por genero
| CU10 | Crear estación | Permite al consumidor crear una estacion
4 | CU11 | Gestionar biblioteca propia | Permite al creador cargar, consultar, eliminar o editar sus canciones en el servidor
| CU12 | Gestionar historial de reproducción | Permite al consumidor consultar o modificar (eliminar canciones) su historial de reproduccion
| CU13 | Configurar preferencias | Permite al consumidor configurar las preferencias de la aplicación cliente, respecto a la calidad de descarga.
| CU14 | Consultar repositorio | Permite al creador consultar el conjunto de canciones que ha cargado en el servidor
5 | CU15 | Consultar albúm | Permite al creador consultar las canciones que pertenecen a un album, así como su información
| CU16 | Agregar canción | Permite al creador agregar una canción para un albúm especifico
| CU17 | Editar canción | Permite al creador editar los datos de una canción previamente agregada
| CU18 | Eliminar canción | Permite al creador eliminar una canción de su autoria previamente cargada en el servidor

## Iteración 1
Planeación de actividades
Proyecto: Tequila Music
Inicio: 11/05/2018
Fin: 14/05/2018
Elemento | Responsable | Actividad | Acotaciones
ERS | Alan Yoset García Cruz | Propósito | No iniciado
| Esmeralda Jiménez Ramos | Perspectiva del producto | Iniciado
| Esmeralda Jiménez Ramos | Tipos de usuario y características | En proceso
| Alan Yoset García Cruz | Ambiente de operación | Terminado
| Alan Yoset García Cruz | Diseño y restricciones de implementación
| Esmeralda Jiménez Ramos | Requerimientos funcionales
| Alan Yoset García Cruz | Requerimientos no funcionales
-- | Alan Yoset García Cruz | Modelo de paquetes
| Alan Yoset García Cruz | Modelos de casos de uso
| Alan Yoset García Cruz | Modelo del dominio
| Esmeralda Jiménez Ramos | Modelo de datos
| Alan Yoset García Cruz | Diagrama de despliegue
| Alan Yoset García Cruz | Implementación preliminar de la IU
CU01 | Esmeralda Jiménez Ramos | Descripción de CU
| Esmeralda Jiménez Ramos | Prototipo
CU02 | Esmeralda Jiménez Ramos | Descripción de CU
| Esmeralda Jiménez Ramos | Prototipo
CU03 | Esmeralda Jiménez Ramos | Descripción de CU
| Esmeralda Jiménez Ramos | Prototipo
CU04 | Alan Yoset García Cruz | Descripción de CU
| Alan Yoset García Cruz | Prototipo
CU05 | Alan Yoset García Cruz | Descripción de CU
| Alan Yoset García Cruz | Prototipo